// norte IA  +  Victor Mago

Plan de Acción — 90 Días

Semana a semana · Abril – Junio 2026 · Objetivo: 100.000 € / 12 meses

| Q2 2026 Trimestre | 3–5 Clientes nuevos meta | 15.000–30.000€ Facturación Q2 | 1.000 Seguidores LinkedIn + | 1 Webinar mensual activo | victormago.com Web personal live |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MES 1 — CIMIENTOS  (Semanas 1–4)  Abril 2026

Objetivo: Sentar las bases operativas, comerciales y de visibilidad. Sin esto, nada del mes 2 y 3 funciona.

| Sem. | Foco | Acciones clave | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Setup ventas | - Crear propuesta comercial tipo (usar plantilla del pack) - Abrir hoja de seguimiento de leads (CRM básico en Notion o Excel) - Definir pipeline: contacto → reunión → propuesta → contrato → inicio - Identificar 20 empresas objetivo en los 4 sectores | Pipeline activo |
| S2 | Web Victor Mago | - Comprar hosting + conectar victormago.com - Lanzar primera versión web: Bio + Servicios + Contacto + CTA webinar - Crear 3 piezas de contenido para LinkedIn (IA + EU AI Act aplicado) - Publicar la primera publicación en LinkedIn con perfil renovado | Web live |
| S3 | Prospección activa | - Enviar 30 mensajes personalizados en LinkedIn (sector Derecho + Salud) - Preparar email de presentación NorteIA + llamada a webinar gratuito - Configurar email profesional y firma con link a norteia.es + victormago.com - Seguimiento a los contactos actuales: ¿alguien en proceso de compra? | 5+ reuniones |
| S4 | Primer webinar | - Preparar webinar: 'EU AI Act: Lo que tu empresa necesita saber antes de agosto 2026' - Crear landing de registro en norteia.es - Promocionar en LinkedIn + email a contactos actuales - Ejecutar el webinar · grabar · enviar grabación + propuesta a asistentes | 20+ asistentes |

# MES 2 — TRACCIÓN  (Semanas 5–8)  Mayo 2026

Objetivo: Cerrar los primeros proyectos, establecer cadencia de contenido y activar alianzas.

| Sem. | Foco | Acciones clave | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| S5 | Cierre clientes | - Dar seguimiento a los leads calificados del webinar de abril - Enviar propuestas a los 3–5 más interesados - Presentar NorteIA en reunión + precio + contrato listo para firmar - Objetivo: cerrar primer proyecto antes de fin de semana 5 o 6 | 1er contrato |
| S6 | Contenido × 2/sem. | - Publicar 2 post semanales en LinkedIn (Víctor): IA práctica por sector - Crear primera pieza de contenido largo: 'Guía EU AI Act para pymes' (lead magnet) - Subir guía a victormago.com a cambio de email (inicio lista) - Empezar 5 conversaciones en LinkedIn de forma orgánica | Lista > 50 emails |
| S7 | Alianzas | - Contactar a 3 colegios profesionales (Abogados, Médicos, RRHH) para acuerdo de colaboración - Proponer charla gratuita de 30 min en su próxima reunión o newsletter - Contactar a 2 agencias de RRHH o formación para acuerdo de derivación - Revisar si existe opción de acreditarse como agente Kit Digital (investigar) | 1 alianza iniciada |
| S8 | Revisión + webinar 2 | - Ejecutar el webinar de mayo: 'Automatización con IA para pymes de Salud / Inmobiliario' - Revisar métricas del mes: leads, reuniones, conversiones, ingresos - Ajustar propuesta y proceso si hay objeciones recurrentes - Planificar recursos para escalar el mes 3 si hay 2+ proyectos activos | 30+ asistentes |

# MES 3 — ESCALA  (Semanas 9–13)  Junio 2026

Objetivo: Consolidar el proceso, aumentar facturación, preparar la maquinaria para Q3 (el trimestre crítico antes de agosto 2026).

| Sem. | Foco | Acciones clave | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| S9 | Ejecutar proyectos | - Entregar servicio a clientes activos con máxima calidad - Solicitar testimonios y casos de éxito al terminar cada proyecto - Publicar caso de éxito (anonimizado) en LinkedIn - Identificar si existe upselling natural en el cliente actual | 2+ proyectos activos |
| S10 | Producto escalable | - Empaquetar el Programa LIDERA IA como producto estándar (precio fijo, materiales listos) - Crear página de ventas en norteia.es para el programa flagship - Grabar 3 módulos de introducción que funcionen como demo - Analizar si existe demanda para cohorte grupal (varios clientes a la vez) | Producto empaquetado |
| S11 | Push EU AI Act | - Publicar hilo/artículo en LinkedIn: 'Agosto 2026 se acerca. ¿Está tu empresa lista?' - Enviar email a toda la lista con urgencia real + enlace a propuesta de auditoría - Webinar de junio: 'Tu empresa ante el EU AI Act — lo que tienes que hacer YA' - Proponer al colegio profesional colaborador una sesión conjunta | 50+ webinar asistentes |
| S12 | Revisión 90 días | - Revisar todas las métricas del trimestre vs. objetivos - ¿Cuánto se ha facturado? ¿Cuántos clientes? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? - Decidir: ¿contratar apoyo externo? ¿pivotar algún servicio? ¿activar LATAM? - Establecer objetivos Q3 (julio–septiembre): el trimestre de mayor demanda | Revisión completa |
| S13 | Q3 ready | - Tener agenda de julio y agosto con proyectos y webinars planificados - Tener propuestas abiertas en seguimiento para cerrar en julio - Lista de emails > 200 contactos calificados - Victor Mago con 2.000+ seguidores LinkedIn y contenido sistemático | Listo para Q3 |

# Panel de Métricas — Seguimiento Semanal

| Métrica | Mes 1 meta | Mes 2 meta | Mes 3 meta | Real (a completar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reuniones comerciales realizadas | 5+ | 10+ | 15+ | ___ |
| Propuestas enviadas | 3+ | 6+ | 10+ | ___ |
| Contratos cerrados | 0–1 | 2–3 | 4–5 | ___ |
| Facturación acumulada € | 0–5.000 | 10.000–20.000 | 25.000–35.000 | ___ |
| Asistentes a webinar (mes) | 20+ | 30+ | 50+ | ___ |
| Seguidores LinkedIn Víctor | +200 | +600 | +1.500 | ___ |
| Suscriptores lista email | 50+ | 150+ | 300+ | ___ |
| Publicaciones LinkedIn / mes | 6–8 | 8–10 | 8–10 | ___ |
| Alianzas iniciadas | 0 | 1–2 | 2–3 | ___ |

# Las 3 Prioridades Absolutas (No Negociables)

- Publicar contenido en LinkedIn 2x/semana SIN EXCEPCIÓN. La visibilidad es el cuello de botella principal. Sin contenido constante, nada del embudo funciona.

- Ejecutar 1 webinar gratuito al mes. Es el mecanismo de captación más eficiente para NorteIA. Cada webinar = lista + leads + autoridad.

- Enviar 1 propuesta comercial a la semana. No esperes a que vengan — busca activamente. 52 propuestas/año = probabilidad estadística de alcanzar el objetivo.